## Carta Gantt Mejorada
ID Tarea | Fase | Tarea Específica | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días Hábiles) | Estado | Notas/Hitos Clave | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38
Análisis y Requisitos
Fase 1 | Análisis y Requisitos |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 10 | Completado | bar: S14
Análisis
1.1 | Análisis | Identificación de la problemática (Tiempos de espera en salida). | Analista de Negocios | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2 | Completado | Validación con Stakeholders. | bar: S14
1.2 | Análisis | Identificación de etapas del ciclo de vida del software (para salida). | Jefe de Proyecto | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2 | Completado | Análisis de la rubrica. | bar: S14 to S15
1.3 | Análisis | Definición de Alcance y Objetivos del Proyecto (para salida). | Jefe de Proyecto | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 3 | Completado | Aprobación de Alcance. | bar: S15 to S16
1.4 | Análisis | Definición del tipo de organización. | Analista de Negocios | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 1 | Completado | Aduana Chilena. | bar: S16 to S17
1.5 | Análisis | Definición de roles y responsabilidades. | Jefe de Proyecto | 2025-04-23 | 2025-05-01 | 2 | Completado | Roles: Agente, Jefe Operativo, Ciudadano. | bar: S17 to S18
Requisitos
1.6 | Requisitos | Identificación de Requerimientos Iniciales de Alto Nivel. | Analista de Requisitos | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2 | Completado | Primer borrador de requisitos. | bar: S18 to S19
1.7 | Requisitos | Clasificación de RF y RNF (para salida). | Analista de Requisitos | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 3 | Completado | Planilla de requisitos funcional y no funcional de salida. | bar: S19 to S20
Diseño
Fase 2 | Diseño |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 15 | Completado | bar: S20 to S22
Gestión
2.1 | Gestión | Definición de metodologías de gestión. | Jefe de Proyecto | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 3 | Completado | Canales de comunicación, informes. | bar: S20 to S22
Planificación
2.2 | Planificación | Planificación del desarrollo (EDT y Carta Gantt detallada). | Jefe de Proyecto | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2 | Completado | Definición de tiempos y costos. | bar: S22
Modelado
2.3 | Modelado | Modelado de diagramas UML (Clases, Componentes, Actividad, Despliegue, Casos de Uso para salida). | Arquitecto de Software | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 5 | Completado | Arquitectura del sistema de salida. | bar: S23 to S24
2.4 | Modelado | Modelado de flujos de trabajo (salida de vehículos, productos, mascotas). | Analista de Procesos | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 3 | Completado | Diagramas de actividad para procesos de salida. | bar: S25 to S27
Estándares
2.5 | Estándares | Identificación de estándares de diseño (ej. ISO25000). | Arquitecto de Software | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2 | Completado | Asegurar calidad del diseño. | bar: S27 to S28
Desarrollo y Prototipado
Fase 3 | Desarrollo y Prototipado |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 20 | Completado | (Considerando el 1 de mayo como festivo) | bar: S28 to S29
Prototipado
3.1 | Prototipado | Construcción de prototipo de software (funcionalidad de salida). | Diseñador UX/UI, Desarrollador | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 15 | Completado | Uso de herramientas de prototipado. | bar: S29 to S30
3.2 | Prototipado | Diseño de prototipo funcional (requisitos funcionales y no funcionales de salida). | Diseñador UX/UI, Desarrollador | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 5 | Completado | Prototipo de alta fidelidad de salida. | bar: S30 to S31
Pruebas
Fase 4 | Pruebas |  |  | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 10 | Completado | bar: S31 to S32
4.1 | Pruebas | Generación del Plan de Pruebas (para funcionalidad de salida). | Ingeniero de Pruebas | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 5 | Completado | Basado en ISO25000. | bar: S32
4.2 | Pruebas | Creación de planilla de casos de prueba y evidencias (para salida). | Ingeniero de Pruebas | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 5 | Completado | Casos de prueba de vehículos, productos, mascotas salientes. | bar: S32 to S33
Mantenimiento y Control de Versiones
Fase 5 | Mantenimiento y Control de Versiones |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-18 | Constante | En Curso | bar: S33 to S34
Control Versiones
5.1 | Control Versiones | Registro del control de cambio con las versiones (del prototipo de salida). | Desarrollador Principal | 2025-08-19 | 2025-08-22 | Constante | En Curso | Gestión de artefactos de aceptación final. | bar: S34
Preparación Presentación
Fase 6 | Preparación Presentación |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 | Completado | bar: S35
Presentación
6.1 | Presentación | Preparación del contenido de la presentación (énfasis en salida). | Equipo de Proyecto | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 3 | Completado | PPT con aspectos más relevantes de la salida. | bar: S36
6.2 | Presentación | Preparación de apoyo visual (PPT, CANVA, etc.). | Diseñador UX/UI | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2 | Completado | Material visual para la defensa del proyecto. | bar: S37

## Costos
Categoría de Costo | Descripción | Base de Estimación (de Carta Gantt/EDT) | Costos Estimados (Ilustrativos) | Notas Adicionales
1. Costos de Personal | Salarios del equipo de proyecto involucrado en el módulo de salida. | Duración de tareas por rol x Tarifa diaria/mensual del rol.Ej: Suma de días hábiles de cada rol en todas las fases. | $CLP 15.000.000 - $CLP 25.000.000 | Incluye Jefe de Proyecto, Analistas, Arquitecto, Desarrolladores, Diseñadores UX/UI, Ingenieros de Pruebas. Considerar cargas sociales y beneficios.
2. Costos de Software y Herramientas | Licencias de software y herramientas necesarias para el desarrollo, diseño y gestión. | Licencias anuales o por usuario.Ej: Herramientas UML, prototipado, IDEs, gestión de proyectos, testing. | $CLP 1.500.000 - $CLP 3.000.000 | Incluye herramientas como Visio/Lucidchart, Figma/Adobe XD, entornos de desarrollo (IDEs), software de gestión (MS Project si es licenciado).
3. Costos de Hardware | Adquisición o uso de equipos informáticos y servidores para el desarrollo y despliegue del prototipo. | Costo de equipos y/o alquiler/depreciación de servidores.Ej: Estaciones de trabajo para el equipo, servidores de desarrollo/pruebas. | $CLP 2.000.000 - $CLP 5.000.000 | Si se utiliza infraestructura local. Estos costos pueden ser menores si se aprovecha infraestructura existente o se opta por servicios en la nube.
4. Costos de Integración y Servicios Externos | Tarifas por el uso de APIs externas o consultorías especializadas. | Tarifas por transacción/uso de API, o contratos de consultoría.Ej: Posibles tarifas por acceso a datos de Registro Civil, PDI, SAG; consultoría específica para integración con Aduana Argentina. | $CLP 800.000 - $CLP 2.500.000 | Depende de la naturaleza de los acuerdos con cada organismo y la complejidad de las integraciones.
5. Costos de Infraestructura (Cloud/Hosting) | Costos asociados al despliegue y operación del sistema en un entorno de nube o hosting. | Tarifas de servicios en la nube (ej. AWS, Google Cloud, Azure) por uso de cómputo, almacenamiento, BD. | $CLP 500.000 - $CLP 1.500.000 (Mensual, proyectado) | Costo recurrente si el sistema se aloja en la nube. Puede variar significativamente según el tráfico y los recursos utilizados.
6. Costos de Contingencia | Fondo reservado para cubrir riesgos imprevistos, cambios en el alcance o problemas técnicos. | Porcentaje del costo total del proyecto (ej. 10-20%). | $CLP 2.000.000 - $CLP 5.000.000 | Es crucial para la gestión de riesgos. El porcentaje puede variar según la complejidad y el nivel de incertidumbre del proyecto.
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (Módulo de Salida - Ilustrativo) |  |  | $CLP 21.800.000 - $CLP 42.000.000 | Este rango representa una suma ilustrativa de los máximos y mínimos de las categorías principales, excluyendo el costo mensual de infraestructura en la nube para el total inicial del desarrollo.